財團法人桃園市文化基金會

土地公文化館9周年館慶活動專業執行服務案

需求說明書

- 依招標文件辦理，未列者悉依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管本會所訂定之規定辦理。

- 標案名稱：土地公文化館9周年館慶活動專業執行服務案。

- 採購金額：新臺幣130萬元整。

- 履約期限：自決標次日起至115年4月14日止。

- 辦理目的：

桃園市土地公文化館自106年（2017）土地公生開館，至115年3月屆滿9周年。土地公信仰為桃園地區重要的民間信仰，農曆二月初二土地公聖誕亦為具代表性的地方節慶，深具文化與教育意義。

本館作為全國唯一以土地公信仰為主題的文化館，以民俗文化教育示範館舍自居，9年來持續推動土地公信仰之保存、研究與教育推廣，透過展覽、表演藝術、祭儀活動及親子教育等多元形式，建構兼具研究深度與公共參與的文化平台，使文化館福德宮由傳統信仰空間，發展為民俗文化教育與研究的重要據點。

爰此，於115年辦理「9周年館慶系列活動」，傳承推廣民俗文化教育，得標廠商應依主辦單位之規劃方向，整合歷年館慶成果回顧、執行調查研究成果發表、規劃祭祀儀式、酬神戲及親子劇場等內容，邀請市民共同參與暖壽活動，展現文化館階段性成果，並為邁向10周年奠定基礎。

期透過本次活動，深化土地公信仰之當代詮釋與世代傳承，持續累積研究與教育能量，逐步建構具指標性的土地公民俗文化推廣平台。

- 活動時間：

- 暖場系列活動：國曆2026年2月27日(五)、2月28日(六)、3月1日(日)、3月6日(五)、3月7日(六)、3月8日(日)，每日18:00-20:00。

- 9周年館慶2日：國曆2026年3月14日(六)、3月15日(日)，農曆正月廿六、正月廿七，每日10:00-17:00。

柒、活動地點：桃園市土地公文化館 (桃園市桃園區三民路一段100號)。

捌、委託工作項目及內容：

- 本案活動時間，如下述項目：

| - 暖場系列活動 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 主題 | 地點 | 備註 |
| 18:00-20:00 | 暖場系列活動 | 廟埕 | 2/27(五)至3/1(日)、3/6(五)至3/8(日)，共6日。 |
| - 館慶第一天：3月14日(六) 農曆正月廿六 |  |  |  |
| 時段 | 主題 | 地點 | 備註 |
| 10:00-11:00 | 工作坊｜土地公彩繪 | 501研習空間 |  |
| 11:00-11:05 | 開場表演｜桃園市國樂團 | 主舞台 | 主辦單位另案邀請 |
| 11:05-11:20 | 館慶祈福儀式 | 廟埕 |  |
| 11:20-11:30 | 發送平安禮 |  |  |
| 11:30-12:30 | 國樂表演 | 主舞台 | 主辦單位另案邀請 |
| 13:00-13:30 | 酬神歌仔戲 |  |  |
| 13:30-14:30 | 擲筊求壽桃、壽龜 | 廟埕 |  |
| 15:00-16:00 | 工作坊｜歌仔戲體驗 | 102研習空間 |  |
| 16:00-17:00 | 八德區土地公信仰調查發表 | 203視聽空間 |  |
| 13:00-16:00 | 民俗遊戲挑戰 | 501研習空間 |  |
| - 館慶第二天：3月15日(日) 農曆正月廿七 |  |  |  |
| 時段 | 主題 | 地點 | 備註 |
| 10:00-11:00 | 工作坊｜虎爺彩繪 | 501研習空間 |  |
| 10:00-12:00 | 鄰里合作搗麻糬 | 304研習空間 |  |
| 13:00-14:00 | 酬神布袋戲｜泰興樂掌中藝術團 | 主舞台 | 主辦單位另案邀請 |
| 14:00-15:00 | 工作坊｜布袋戲體驗 | 廟埕 |  |
| 15:30-16:00 | 親子表演劇場 | 主舞台 |  |
| 16:00-17:00 | 宗教節慶特展遶境調查發表 | 203視聽空間 |  |
| 13:00-16:00 | 民俗遊戲挑戰 | 501研習空間 |  |

| - 周邊活動：桃園市土地公文化館大事記紀錄展、電子集章、祈福互動亮點規劃、民俗市集等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 主題 | 地點 | 備註 |
| 09:00-17:00 | 桃園市土地公文化館大事記紀錄展 | 402展間 | 佈展：3/13(五)。 展期：3/14(六)至3/29(日)。 撤展：3/30(一)。 |
|  | 祈福互動亮點規劃 |  |  |
|  | 電子集章 (配合藝遊桃園設計) | 1樓大廳 (兌換地) | 本館1樓至4樓，設有4處集章地。 |
| 10:00-17:00 | 民俗市集 | 廟埕 |  |
| - 上列活動主題與時間安排得視實際狀況經本會同意調整之。 |  |  |  |

- 相關規劃如下述說明：

| 項次 | 工作項目 | 內容 |
| --- | --- | --- |
|  | 活動整體規劃 | - 廠商須就土地公文化及文化館特色，規劃暖場系列活動、9周年館慶2日及周邊活動，包含安排特色親子活動、表演活動及工作坊、祭祀儀式、民俗市集、紀錄展、祈福互動亮點規劃、電子集章、設計9周年館慶紀念品等內容。並須配置足夠人力符合各項活動辦理所需。 - 相關活動規劃請於服務建議書中提出說明，本會保有最終決定權。 |
|  | 暖場系列活動 | - 為擴大活動曝光，請廠商以民俗文化教育活動為主題，規劃於2026年2月27日（五）、2月28日（六）、3月1日（日）、3月6日（五）、3月7日（六）、3月8日（日），每日18:00至20:00辦理暖場系列表演及相關活動。 - 本系列活動作為館慶2日正式活動之前導安排，透過連續性夜間活動，逐步升溫館慶氣氛，吸引市民關注與參與。 - 相關活動內容與執行方式，請廠商於服務建議書中提出具體說明，並配合本會審查意見辦理，本會保有最終決定權。 |
|  | 特色親子活動 | - 辦理6場特色親子活動執行： - 土地公與虎爺彩繪工作坊各1場，共2場：透過童趣描繪土地公與虎爺賦予全新的色彩與風采。 - 鄰里合作搗麻糬1場：邀請文化館周邊里民參加，串連在地居民一起製作花生麻糬來祝壽，凝聚地方向心力。 - 民俗遊戲挑戰每日各1場，共2場：設計3種經典民俗遊戲挑戰，吸引民眾共同參與，其中必須包含一款巨型彈珠台。本會另備有600份獎品供民眾體驗兌換。 - 擲筊求壽桃、壽龜1場：在文化館福德宮內，舉辦擲筊祈福活動，讓民眾有機會贏取限量的沙琪瑪壽龜與壽桃。此次活動應準備三種規格的沙琪瑪壽龜： - 大型沙琪瑪壽龜：重量超過8台斤，1隻。 - 中型沙琪瑪壽龜：重量超過6台斤，1隻。 - 小型沙琪瑪壽龜：重量超過1台斤，準備30隻。 - 壽桃：600個(單個包裝含精緻托盤)。 - 巨大筊杯：2組。 乞龜是台灣民間信仰中的祈福活動。信眾通過乞龜向神明祈求平安、健康、財運。傳統乞龜流程如下： - 龜：每隻龜須編號，便於信眾擲筊選擇。 - 擲筊決定：信眾先擲筊問神明是否允許得到幾號龜，擲得「聖筊」表示可以帶走龜。 - 供奉龜：成功乞到龜後，信眾會將龜帶回家供奉，祈求一年的平安與財運。 - 還願儀式：若願望實現，信眾通常會在來年還願，以更大或加倍的供品來感謝神明的庇佑。 (活動主題與內容得視實際狀況經本會同意調整之。) - 廠商須安排主持人，並安排工作人員進行分流(線上及實體)報到、控場、引導並拍攝紀錄活動精彩畫面(照片及影片)等工作，以利活動進行，相關出席費及材料費等費用由廠商支應。 - 須配合本會建議之報名及收費方式辦理。 |
|  | 表演活動及工作坊 | - 廠商須安排相關表演及體驗工作坊，如下述： - 酬神歌仔戲1場，時間為3月14日(六)13:00-13:30。 - 歌仔戲體驗工作坊1場，時間為3月14日(六)15:00-16:00。 - 親子表演劇場1場，時間為3月15日(日)15:30-15:00。 - 上述團隊，建議優先邀請桃園在地民俗藝術表演團隊。 - 相關出席費及材料費等費用由廠商支應。 - 與本案相關，本會尚有另案邀請國樂表演、酬神布袋戲及布袋戲體驗工作坊，如下述： - 國樂表演，時間為3月14日(六)11:00-11:05及11:30-12:30。 - 酬神布袋戲1場，時間為3月15日(日)13:00-14:00。 - 布袋戲體驗工作坊1場，時間為3月15日(日)14:00-15:00。 - 須配合本會建議之報名及收費方式辦理。 - 本案須配合上述2.之邀請案，設計整體文宣品、活動宣傳、行銷策略及記者會內容規畫與執行等。並安排安排工作人員進行分流(線上及實體)報到、控場、引導並拍攝紀錄活動精彩畫面(照片及影片)等工作，以利活動進行。 |
|  | 祭祀儀式 | - 須於3月14日(六)至3月15日(日)09:00-17:00於土地公文化館福德宮廟埕擺設宴王一席，含祭祀用案桌一式、桌布及桌巾各一式、木製桌裙框4組、四果盤4盤(含精緻水果)、精緻燭台1組、精緻花瓶1組(含精緻鮮花)、山珍海味盤4盤(含山珍海味)、精緻捏麵人1組、插香用馬槽爐1組、蓋杯3杯(含底座)、點心座36組(含精緻點心)、天狗爐1組、尺三疊座1組、甜湯1組(含八寶粥)、敬獻用麵線1組(含6包麵線)、壽桃200個(單個包裝含精緻托盤)。 - 三獻禮禮盤：果籃、花籃、香茗(含精緻托盤)各一式。 - 三獻禮主獻官之香品：大香三支紅緞帶包裝。 - 祈福祝壽儀式應請專業道長主持科儀，並搭配嗩吶或北管等傳統配樂。 - 祭祀儀式為媒體招待會內容之一，廠商應邀請專業主持人，主持全場活動，帶領團拜並搭配至少2位禮生進行莊嚴儀式，以熟捻桃園在地人脈及主持過本單位相關活動者優先。 - 本館無夜間保全，請廠商確保3月14日(六)夜間廟埕開放空間宴王席等周邊相關硬體設備與設施之周全。 |
|  | 民俗市集 | - 於3月14日(六)及3月15日(日)10:00至17:00，舉辦民俗市集。地點為土地公文化館廟埕。 - 每日設置至少2個攤位，攤位邀請須符合活動主題及土地公文化館意象，須有民俗特色攤位，如捏麵人、吹糖糖畫、古早味柑仔店、古玩陀螺等。 - 攤位配置及內容規劃由廠商提出，並經本會核准後辦理。 |
|  | 媒體廣告及行銷宣傳 | - 廠商須負責媒體記者邀請，且活動新聞稿發布由廠商負責，須提前配合本會需求撰寫活動新聞稿至少1則及長官致詞稿1篇，並安排媒體採訪，每則須達10個以上新聞網轉載。 - 廠商須安排行銷小編，協助桃園市土地公文化館臉書粉絲專頁進行活動宣傳。於決標後每周至少發布1篇貼文，總數不得少於10則。內容須經本會審核通過核可後發布。 - 著重以親子或年輕族群為目標，加強網路之創意行銷宣傳，至少於2家以上親子與文化教育相關網站或社群平台露出，請廠商於服務建議書中具體提出計畫露出的網站平台及詳細之行銷宣傳內容規劃，所需之行銷素材，由廠商設計製作，經本會同意後始得辦理。 - 須於活動結束後提交成效分析報告，內容包括量化和質化成果。 |
|  | 活動現場執行 | - 每日活動現場須安排至少12位工作人員，2日至少24位。廠商須執行包含場地佈置、活動流程控管、貴賓媒體接待、貴賓禮及平安禮發放、表演團隊接待、活動攝錄影、現場秩序維護、活動結束後場地復原、垃圾清運等工作執行。並配合本會需求機動性調整。 - 本案須安排專屬活動專業攝影師：活動全程皆有動態及靜態專業攝影需求，各項展演活動內容需詳實紀錄。攝影師需配合於每階段活動結束一小時內，提供最新活動照片及影片。供官網、臉書及各式新聞稿使用。 - 活動執行時須至少提供本會5台無線對講機，以與廠商即時通訊，以利活動執行。 |
|  | 活動硬體設備 | - 活動會場設置時間為2026年3月14日(六)、3月15日(日)，共計2日。詳細舞台設計、場佈及撤場時間安排須經本會確認後執行。 - 配合酬神戲表演、親子表演劇場、體驗工作坊所需硬體設備，規劃配置形式及尺寸，須與本會先行討論，審核後方可執行。 - 為加強防風措施及結合活動廣告效益，廠商應於活動前14日完成文化館福德宮兩側安裝2米寬*3米高之TRUSS架，並搭配設置包含主視覺圖案的大型輸出阻光布幕(須包邊)。 相關進退場時間規劃如下： - 進場2月26日(四)。 - 展期2月27日(五)至3月15日(日)，共計17日。 - 撤場3月16日(一)。 - 配合活動性質與節目內容，營造現場效果（如舞台架設、燈光音響、煙霧效果或其他更具創意之設計等）。請於服務建議書中，詳述各項硬體設施、舞台燈光音響、特效、場地布置等相關事項。 - 活動現場須設置服務台、醫護站、數位集章兌換台、貴賓席、觀眾席及紅龍等相關設備。每個攤位需提供帳篷(含防水條)、圍布、電扇、照明、桌椅、電源供應等。 - 廟埕戶外空間須搭設防雨設備、帳篷(含防水條)等相關硬體，避免民眾直曬且作為雨天活動場地，以利活動順利進行。 |
|  | 大事記紀錄展、祈福互動亮點規劃及發表會 | - 廠商須於土地公文化館402展間策畫展覽，主題為土地公生民俗文化介紹、土地公文化館歷年成果紀錄展示及祈福互動亮點規劃。相關進退場時間規劃如下： - 佈展3月13日(五)。 - 展期3月14日(六)至3月29日(日)，共計16日。 - 撤展3月30日(一)。 - 須依本會提供之歷年成果照片及文字紀錄，自行設計並安裝製作展版及展示物件，且不得破壞牆面設施。且須安排場地復原、垃圾清運等工作執行。 - 展區規劃及展示設計由廠商提出，請於服務建議書中提出說明，本會保有最終決定權。 - 舉辦《八德區土地公信仰調查》及《宗教節慶特展遶境調查》發表會： - 於2026年3月14日(六)、3月15日(日) 16:00-17:00，土地公文化館203視聽空間舉辦2場發表會。 - 邀請吳敏惠老師擔任主講人，發表並分享相關研究成果。 - 廠商須提供所需的人力資源、硬體設備，以及行銷文宣以推動活動進行與宣傳。並安排專業主持人主持座談會，須邀集學校單位或民眾參與(每場至少60人)。 |
|  | 文創商品與禮品設計製作 | - 設計及製作館慶相關之文創商品「福氣對杯」（須以提繩、腰帶包裝禮盒呈現）1款，設計風格請參考宮廟慣用色彩，以鮮豔為主，單價不得低於280元，製作500份。杯體以啤酒杯形式呈現，須有土地公主視覺並進行彩色轉印或其他建議之製作方式。 - 廠商應自行設計、製作或採購平安禮品1款，限定為壽桃造型米，數量至少500份，供本會於3月14日(六)活動發放。包裝須呼應本次館慶主題設計。 - 設計及製作平安符御守至少1000份。包裝建議附有紙卡及OPP袋。 - 設計須符合土地公文化館的意象，完成的設計物由本會取得商品設計著作權及製作所有權，得以作為販售或文宣用途。上述文創商品須經本會同意後方可製作 |
|  | 視覺設計與製作物 | - 主視覺設計：至少提供2款符合本次活動意象之視覺設計，供本會挑選並延伸相關文宣品設計。廠商須確保設計圖像無侵權疑慮，並由本會取得所有著作權。 - 海報：尺寸及材質由廠商提出，須經本會核可，數量至少100份。 - 邀請卡：尺寸及材質由廠商提出，須經本會核可，數量至少200份。 - 海報、邀請卡須於活動前1個月前提供電子檔予本會。廠商須於活動前2周依本會提供之寄送清單，完成配送，剩餘繳回本會。 - 各平台電子宣傳圖：包含主視覺及周邊課程活動用圖。 - 桃園藝文：依照本會申請版面大小設計。 - 電子宣傳圖：需於活動前1個月完成並提交電子檔予本會。(尺寸單位：px) - 土地公文化館官網：寬700*高585、寬800*高450、寬1000*高480、寬700*高990。 - 文化館螢幕：寬1920*高1080。 - 文基會官網：寬1800*高780、寬435*高335。 - 其餘平台：非池中藝術網(寬1900*高1000)、國藝會(寬810*高810)、Accupass(寬1080*高540) - 臉書粉專：封面圖(寬1200*高462)、活動貼文宣傳圖(FB：寬1200*高1200、IG：寬1080*高1350)等。 - 數位集章：廠商須配合將活動上架至桃園市政府文化局的「藝遊桃園」平台，並依需求製作地公及虎爺3D建模圖樣的數位集章。數位集章圖檔製作需求如下述： - 「活動主視覺圖」尺寸：1920 X 1080 px 144 dpi - 「活動頁Banner」電腦用戶 顯示圖檔尺寸：1920 X 400 px 144 dpi - 「活動頁Banner」手機用戶 顯示圖檔尺寸：600 X 600 px 144 dpi - 活動頁地圖 圖檔尺寸：1920 X 1080 px 144 dpi，請將展區兌換點地圖化，參考過往文化館集章活動。 - 集章圖樣 （灰色未領取版）格式及尺寸：600 X 600 px 144 dpi - 集章圖樣 （彩色已領取版）格式及尺寸：600 X 600 px 144 dpi - 兌換後，蒐藏冊 集章展示圖樣 (彩色)格式及尺寸：1200 X 1200 px 144 dpi，同6圖樣，調整尺寸放大。 - NFT兌換章圖樣（灰色未領取版）格式及尺寸：600 X 600 px 144 dpi - NFT兌換章圖樣（彩色已領取版）格式及尺寸：600 X 600 px 144 dpi - 蒐藏冊 兌換章展示圖樣 (彩色)格式及尺寸：1200 X 1200 px 144 dpi - 以上檔案格式為webp、AI（兩個都需要提供）。 - 檔案大小上限：webp 3MB、AI 無。 - 完稿請上傳Google 雲端並提供連結，檔名後面請打上圖片尺寸。 - 圖檔參考：https://drive.google.com/drive/folders/1zKfydsEt-9ySRBLj3MowpHXgyyQTQ5ey - 手舉牌：廠商須設計製作至少20個手舉牌，供活動拍照宣傳時使用。 - 《八德區土地公信仰調查》及《宗教節慶特展遶境調查》發表會之各平台電子宣傳圖及行銷文宣： - 電子宣傳圖：需於活動前1個月完成並提交電子檔予本會。(尺寸單位：px) - 土地公文化館官網：寬700*高585、寬800*高450、寬1000*高480、寬700*高990。 - 文化館螢幕：寬1920*高1080。 - 文基會官網：寬1800*高780、寬435*高335。 - 其餘平台：非池中藝術網(寬1900*高1000)、國藝會(寬810*高810)、Accupass(寬1080*高540)。 - 臉書粉專：封面圖(寬1200*高462)、活動貼文宣傳圖(FB：寬1200*高1200、IG：寬1080*高1350)等。 - 海報：尺寸及材質由廠商提出，須經本會核可，數量至少10份。 |
|  | 保險 | 活動期間需投保公共意外責任險(含食安相關保險)。 |
|  | 細部計畫書 | - 廠商須於決標次日起10天內（含當日），來函提送細部計畫書一式3份(以及電子檔1份)，送本會查驗通過後撥付第二期款30%，並憑以執行本案各項工作。 - 細部計畫書內容須詳細呈現上述13項之工作項目規劃等相關內容。 |
|  | 成果報告書 | 廠商須於115年4月14日前，來函提送成果報告書一式3份(以及電子檔1份)，交予本會辦理書面驗收，驗收合格後依契約付款40%。 - 成果報告書：以A4規格、彩色印刷並裝訂成冊，內容須包含整體活動規劃(包括活動主題、內容、執行方式)之文字敘述及整體活動成果照片、所有文宣成品圖檔、相關驗收證明資料、保險單等。 - 成果影片：剪輯1則成果影片，至少3分鐘，並提供腳本予本會確認後製作。內容以呈現活動整體性為主，須中文及台語版本之配音、配樂及字幕，影片之背景音樂與配樂由廠商取得授權，整體影音內容須經過本會同意後製作。 - 電子檔：須繳交成果報告書PDF及WORD檔格式，活動精彩成果照片、成果影片原始影像檔、各活動影片原始影像檔及展出者授權書等檔案。 |
| 備註： 以上各工作項目，廠商投標時須於服務建議書中初步呈現說明，惟本會保有最終決定權。 履約期間得視本會工作需求，不定期召開工作會議，研商相關工作或修正內容。 得標廠商若執行本委辦業務發生抄襲、剽竊之事實，或侵害第3人之著作、專利等相關智慧財產權時，應由得標廠商負責處理並負擔一切法律責任。 媒體宣傳須依「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」辦理，並依照行政院主計處為因應預算法第62條之1於100年1月26日增訂了有關「不得以置入性行銷進行政策宣導」之規範，另凡刊登廣告應標示其為「廣告」並註明主辦機關單位的名稱。 |  |  |

- 本案舞台及相關硬體配置，請酌參下述土地公文化館8周年館慶規劃場配圖。

玖、企劃書格式及內容：

一、規格：

- 規格：A4紙張，直式橫書。

- 裝訂方式：須加封面，並裝訂成冊。若有圖樣時，可使用A3規格紙張，但裝訂時須內摺。

- 企劃書一式6份(以及電子檔1份)。封面註明「土地公文化館9周年館慶活動專業執行服務案」採購案、投標單位名稱、聯絡E-mail及電話。

- 製作內容建議：

- 前言

- 各項展覽及活動規劃說明(須含邀請團隊合作意向書)

- 主視覺及相關設計圖稿

- 行銷宣傳計畫

- 執行計劃能力(包括作業進度、工作人力配置、計畫組織架構)

- 成果效益分析

- 經費預算表

- 與本案相關之工作實績

- 經費預算表（請以下頁「投標標價清單」格式繕打）：各項費用以新臺幣「元」為單位（所有項目價格均應含稅），詳列明細表，並加蓋投標廠商及負責人印鑑。無論得標與否，在合約生效前，廠商所花費之一切費用（包括文件資料、服務建議書、郵件等）應自行負擔，不得列入本案經費分析資料中。

拾、其他：

  - 投標廠商所撰寫之企畫書內容，如係侵害任何第三者之著作權利，由廠商負責處理並須負擔一切法律責任。

  - 本需求說明書及廠商投標之企畫書於決標後須納為契約附件，為契約之一部分。

  - 因應新型冠狀病毒或其他流行性傳染疫情，相關活動因新型冠狀病毒或其他流行性傳染疫情停辦或無法執行，則於驗收時逕行減去不足數量之價金，不另計違約金。

  - 本案聯絡人:財團法人文化基金會黃小姐，電話: 03-3315212分機431。