財團法人桃園市文化基金會

「2026台灣設計展—設計文創市集
規劃執行委託專業服務案」

需求說明書

- 計畫緣起：

「台灣設計展」由經濟部產業發展署與地方政府共同主辦，結合設計思考與跨域整合，回應地方生活、文化與產業發展脈絡，透過展覽及多元活動形式，呈現城市文化與產業設計的當代樣貌與未來想像，並引導民眾重新認識城市場域，開啟公共對話。

2026台灣設計展以「匯流」為核心，中原文創園區作為重要展區，除室內策展外，戶外「設計文創市集」將作為展演能量的延伸。本案旨在透過具設計感之市集品牌選物、場域美感佈置及完善的營運管理，串聯桃園在地設計力與全台創意品牌，營造沉浸式的設計生活場景，回應設計展之參與性與未來性。

- 本案經費：

新臺幣伍拾萬元整(含稅)。

- 履約期程及地點：

  - 履約地點：中原文創園區戶外空間，詳如附件。

  - 履約期程：決標次日起至115年11月13日。

  - 市集辦理期間：2026台灣設計展期間週末及國定假日，共計9日：

- 115年9月25日至9月28日

- 115年10月3日至10月4日

- 115年10月9日至10月11日

  - 市集營運時間為10:00-20:00（暫定）。

- 執行內容需求：

  - 品牌招募與攤位統籌

      - 市集活動期間，每日須維持至少20攤以上之設計或文創品牌進駐，以具設計原創性之品牌為主（如工藝、插畫、生活風格、創意配件等），避免批發、代理或非原創商品，且優先錄取桃園在地設計品牌或青創品牌，以扶植地方創意產業發展。

      - 廠商應提出品牌招募簡章及評選機制，並於細部計畫書中提送預計品牌名單供機關審核。提報名單須包含：品牌名稱、產品類型、品牌官網或社群連結、3-5張產品照片。

      - 機關保有最終審核權，並得就品牌之設計原創性、視覺美感及整體品牌形象或實際營運狀況（如人流、回饋、服務品質等）進行調整與篩選；如經通知不符者，廠商應於7個工作天內提出同等級替代品牌重新送審。

      - 廠商應負責市集整體設備規劃與設置，包含但不限於帳篷、攤架、照明、供電系統及休憩設施等。機關依現場實際條件提供現有電力接點及基礎桌椅，配置數量由雙方協調辦理；其餘不足之設備，應由廠商自行規劃及補足。

      - 因應戶外環境，廠商應提出完整備援機制，包括防風/防雨/防曝曬措施、電力超載應變方案、緊急狀況處理機制。所有電力線路須符合消防相關法規，並設置線路防護槽，以確保人流動線安全。如因攤商私接高功率電器致發生斷電或損害情形，其責任由廠商與攤商自行負責。

      - 如遇極端天候或不可抗力因素，經機關同意後，得調整實際出攤數量或另行商議替代方案。

      - 廠商應規劃市集攤位配置圖及整體動線，應兼顧人流引導、停留節點及展區串聯效果，並配合「2026台灣設計展-設計食堂」之場地配置（暫定如附件標示處），適度調整攤位與空間安排，以確保各區域活動之整體性及動線順暢。

      - 廠商應規劃促進參與之活動機制，如消費回饋、集章活動或優惠券等，以提升參與度與停留時間。

      - 本案執行期間，廠商向進駐攤商收取之攤位租金、電力使用費或相關行政規費，其收益歸廠商所有，機關不另行抽成。惟相關收費標準應具合理性，並詳列於招募簡章及細部計畫書中備查，經機關同意始得執行。如後續發生收費爭議，概由廠商自行處理，與機關無涉。

  - 美術陳列與視覺設計

      - 市集整體視覺設計應延伸2026台灣設計展主視覺系統，建立一致性之視覺識別規劃，包含入口意象、打卡裝置、氛圍裝飾及攤位招牌等。

      - 廠商應提出整體場域設計構想及模擬圖，以及攤位設計規劃（含尺寸、材質），形塑具辨識度及沉浸感之空間體驗。

      - 攤位設計及攤商現場陳列須符合廠商提報之美學規劃，如實際執行與審查內容落差過大且未於限期改善者，機關得要求撤攤或取消後續參與資格。

  - 行銷推廣與宣傳執行

      - 廠商應提出整體行銷推廣規劃，並製作品牌宣傳文案及社群圖文素材。廠商應至少完成3則社群貼文或等值宣傳內容，配合機關整體宣傳節奏，進行內容整合與露出。

      - 廠商應於履約期間內，至少安排1次專業攝影紀錄。拍攝內容應包含：園區整體空間氛圍與市集畫面、攤商展售情形及品牌特色呈現、攤商與民眾互動情境、現場人潮聚集、具設計感、生活感與氛圍營造之影像紀錄。拍攝成果須經後製調整（含色彩、構圖及光影修整），並提供精修照片至少30張。所有影像檔案應為高解析度格式（長邊3000像素以上），並於成果報告一併提交機關使用。

  - 現場執行與管理

      - 活動期間每日至少配置1名現場管理人員，專責活動營運管理、電力監控、人流疏導及緊急事故引導，並應維持良好現場服務品質，協助民眾諮詢及基本導引。

      - 廠商應設立攤商管理機制，包含報到與撤場流程、營運時間控管、攤位使用規範及違規處理等事項，並確實執行與紀錄，以維持市集整體秩序及營運品質。

      - 活動期間所產生之垃圾或廢棄物，廠商應設置垃圾分類及集中區，配合園區清運機制作業，並負責督導攤商落實垃圾處理及場地復原，以符合減廢及低碳措施之要求。

      - 廠商應依「中原文創園區場地租借申請須知」（https://cycc.org.tw/zh-hant/venue）辦理場地申請，並確實遵循各項場地使用規範與條款。活動辦理完畢後，應於115年10月14日前，完成場地復原、返還借用設備並點交完成。

      - 廠商需投保公共意外責任險，保險期間應涵蓋進撤場及活動期間。保額如下：

- 每一人身體傷亡：新臺幣600萬元。

- 每一事故身體傷亡：新臺幣1億8,000萬元。

- 每一事故財產損失：新臺幣200萬元。

- 保險期間內最高賠償金額：3億6,400萬元。

  - 專案管理及行政業務

      - 履約期限內，廠商應依機關需求配合召開工作會議並提供相關資料、簡報內容等會議文件，並於會後製作會議紀錄。

      - 廠商應派員列席相關會議，詳實說明工作執行進度、活動內容及相關配套措施，不得拒絕或無故缺席，以利機關及參展業者掌握活動籌備狀況。

      - 市集整體規劃與執行應採行本市低碳活動規範「桃園市低碳活動指標 Plus」，執行過程優先採用節能設備及環保材料，落實減廢措施，並盡量減少一次性用品，並於桃園市碳中和資訊平台填報相關成果。如涉及工程及勞務採購，應配合政府綠色採購政策，並依規定於「民間企業及團體綠色採購申報平台」完成申報作業。

      - 資料使用及著作權：

- 廠商於履約期間應注意不得侵害第三人之著作財產權或其他權利；如涉及他人權利，應事先取得權利人同意書，並允許其著作於本採購標的範圍內公開使用。

- 倘因侵害第三人合法權益而衍生爭議或訴訟，概由廠商自行負責處理並承擔一切法律責任。

- 履約期間，廠商對機關提供之圖像、文字及相關資料，應負保管及保密責任，並遵守個人資料保護法等相關法令。

- 本案由機關提供之所有圖像、文字等資料，其解釋權及所有權均屬機關所有，廠商不得逾權使用。

- 相關文宣應標示「廣告」字樣，並註明辦理或贊助機關。

- 本案拍攝之影像成果，其著作財產權應授權機關於非營利推廣、宣傳及成果使用範圍內不限次數使用。廠商應確保所拍攝之民眾、攤商肖像權均已獲得合法授權使用於本案相關推廣。

- 各項工作執行期程與規定：

  - 廠商須於115年6月30日前來函檢具細部計畫書（一式6份及電子檔），至少須包含以下內容，廠商得依專業性提出其他補充內容：

      - 整體規劃構想：市集整體策展理念、整體空間使用策略與場域氛圍設定、人流動線規劃及停留節點設計（含模擬圖）。

      - 品牌招募與管理機制：品牌招募策略及篩選標準、預計邀請品牌名單、在地品牌及青創品牌比例規劃、攤商管理機制，並得檢附品牌合作意向書，作為後續品牌邀請與履約執行情形之參考依據。

      - 空間與設施設計：活動平面配置圖、攤位美術設計、場域視覺設計提案（含入口意象、指標系統、打卡裝置等）、設備規劃（帳篷、照明、供電等）、場域設計模擬圖或示意圖。

      - 活動與行銷規劃：現場串聯活動規劃、行銷宣傳策略（含社群操作、視覺素材規劃、曝光方式等）。

      - 營運與執行管理：現場營運管理機制（人力配置、動線引導、人流控管）、電力配置與安全管理機制、天候及突發狀況應變方案（如雨備、停電等）、環境維護與低碳措施規劃。

      - 工作期程規劃。

  - 完成全數應給付標的之工作事項後，廠商須於115年11月13日前來函檢具成果報告書一式6份及電子檔（PDF檔與WORD檔格式）。至少須包含以下內容：

      - 活動整體規劃理念與場地佈置成果（含籌備、活動紀錄、進撤場）。

      - 品牌與攤商執行成果：品牌參與名單、簡介及聯繫資訊、品牌實際到場率及異動情形說明、攤商管理執行成果（報到、撤場、違規或特殊事件處理等）。

      - 現場營運及推廣成效：現場參與人次估算、人流動線觀察及熱點區域分析、攤商或民眾滿意度（得以問卷或其他方式呈現）、行銷推廣成效（如觸及人數、互動數據或其他具體成果）等具體成果指標。

      - 附件與佐證資料：本案活動照片（高解析度JPG文件）至少30張、影音內容及相關文宣完稿檔、工作人員及攤商簽到紀錄、保險文件及其他相關資料，於結案時製作成光碟或存入其他替代裝置，交機關存查。

- 履約方式及價金給付：

  - 第一期款為契約價金總額30%：

本會於決標並完成合約後，撥付第一期款。

  - 第二期款為契約價金總額40%：

廠商須於115年6月30日前來函檢具細部計畫書1式6份及電子檔，經機關審核通過後，撥付第二期款。

  - 第三期款為契約價金總額30%：

廠商應於115年11月13日前完成履約並來函檢具成果報告書1式6份及電子檔，書面成果報告書以A4規格、彩色印刷並裝訂成冊，經機關驗收通過後，撥付第三期款。

- 本案聯絡人：

財團法人桃園市文化基金會—中原文創園區—羅小姐

聯絡電話：（03）4333833分機211；傳真電話：（03）4334100

電子信箱：chinglooo@taoyuancf.org.tw

- 本需求說明書未載明之事項，依政府採購法暨相關法令辦理。

- 附件：中原文創園區全區平面配置圖（實際場地配置及設施現況，應以現場為準。）
※紅框處為設計食堂展區區域。